FRISTEN-WATCHDOG

Güven Kaplangil · Bauleiter · 21.04.2026, 06:45 Uhr

Automatisch geprüft bei jedem täglichen Mail-Scan (06:00 Uhr)

Legende: 🔴 KRITISCH (< 7 Tage)   🟡 ACHTUNG (< 14 Tage)   🟢 LAUFEND (> 14 Tage)

## HEUTE im Fokus

- 10:00 Chäs-Brate Pilgerbrunnen (Teams)

- 14:30 Startsitzung Laborwohnungen Haus 31 Thujastrasse (vor Ort)

- Kellerabteile-Montage Pilgerbrunnen – Zugang gewährleisten

- Glassresq nachfassen + 3 offene Entwürfe versenden

- OpenRouter-API-Key rotieren (Sicherheitsvorfall)

## 🔴 KRITISCH (< 7 Tage oder HEUTE)

| Frist | Projekt | Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.04.2026 10:00 | 042 Pilgerbrunnen | Chäs-Brate Besprechung Rollenverteilung (Teams) | Oliver Enz / Valentino Tesic / Güven | 🔴 HEUTE |
| 21.04.2026 14:30 | 047 Thujastrasse | Startsitzung Laborwohnungen Haus 31 (vor Ort) | Güven Kaplangil / Dean Lovric | 🔴 HEUTE |
| 21.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Kellerabteile-Montage: Zugang zu Räumen gewährleisten | Güven / Oliver Enz | 🔴 HEUTE |
| 21.04.2026 | 047 Thujastrasse | Glassresq (Mary Joyce Almonte) Rückmeldung zur Sanierung einfordern – Angebot AN-08906 visiert am 17.04. retourniert, Behebung bis 28.04.2026 angefragt | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE nachfassen |
| 21.04.2026 | 047 Thujastrasse | ASTOR-Kleinofferte an Dean weitergeleitet | Güven Kaplangil | ✅ ERLEDIGT 06:31 |
| 21.04.2026 | 047 / Büro | 3 offene Entwürfe versenden: Rusch Patrik, Slavko Vasiljevic, Delphine Pendenzenliste Egli | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE – Entwürfe-Ordner prüfen |
| 21.04.2026 | Sicherheit / 063 Guggach | OpenRouter-API-Key rotieren – Key am 14.04. 09:33 im Klartext an Oswald/Dierolf versendet | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE – Sicherheitsvorfall |
| 22.04.2026 | 047 Thujastrasse | MÖKAH TV-Bericht Download (SwissTransfer 14 Tage ab 08.04.) | Güven / Dean | 🟡 Morgen letzter Tag |
| 24.04.2026 10:00 | Siedlung Frohalp | Mängel Garantiefrist (Teams, Schmid Monika) | Güven Kaplangil / Sacha Lüpold | 🔴 In 3 Tagen |

## 🟡 ACHTUNG (< 14 Tage)

| Frist | Projekt | Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Behebungsfrist Mängel für alle Unternehmer – Mängelliste Stand 17.04.2026 | Güven Kaplangil | 🟡 7 Tage |
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Haupteingangstüre PH Haus 27 EG: Türe nicht schliessbar, Panikfunktion entfernen, Schloss einstellen | Simon Solenthaler / Egli Zimmerei AG | 🟡 7 Tage |
| 28.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Container besenrein leeren (Material-/Mannschaftscontainer) | Landolt-Bau / alle Unternehmer PIL | 🟡 7 Tage |
| 29.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Vorabnahme Architekt TH1 (Müller Sigrist) – Schlüsseltag: Start Mängelbehebung TH1 + TH3 Türblätter/Maler + Lieferung WM TU | Güven / Müller Sigrist / alle Ressourcen | 🔴 Engstelle KW 18 |
| 04.05.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Abnahme HLKS-E (Mängelkontrolle nach 15 Tagen Mängelbehebung seit 13.04.) | Güven / HLKS-Planer | 🟡 13 Tage – unverrückbar |
| 06.05.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Ende Eternitmontage Laubengänge Gasse + PU-Abdichtung Nord | Ressource 215.2 / 531.525 | 🟡 15 Tage – Übergabe Eternit Nord 07.05. |
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Christoph Gretler (Schenk & Caramia) – abwesend bis 28.04., Status nach Rückkehr | Güven Kaplangil | 🟡 7 Tage |
| 29./30.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Containertransport | Marcel Eicher / Landolt-Bau | 🟡 8–9 Tage |
| ASAP | 047 Thujastrasse | Rechnung 132577 Hunziker AG prüfen + bezahlen | Güven Kaplangil | 🔴 ÜBERFÄLLIG seit 24.03.2026 (28 Tage) |
| ASAP | 047 Thujastrasse | Rechnungen Zulli, Hunziker & Hoch: WV-Konditionen (7% Rabatt, 2% Skonto) korrigieren lassen | Güven / Dean Lovric | 🔴 Korrektur einfordern |
| ASAP | 047 Thujastrasse | Entwurf Pendenzenliste Egli an Delphine | Güven Kaplangil | 🔴 Status prüfen |
| ASAP | 047 Thujastrasse | Marobag: Info nachreichen – Aussentüren waren Hoch Holzbau, nicht Marobag | Güven Kaplangil | 🟡 Offen |
| Nach BKS 20.04. | 047 Thujastrasse | Schlussrechnung Schindler – Rückmeldung BGSJ zum Garantiestreit | Dean Lovric / BGSJ | 🟡 Laufend |

## 🟢 LAUFEND / WARTUNG

| Frist | Projekt | Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laufend | 047 Thujastrasse | VELUX Rechnungsstellung Oberlicht-Nachbesserung (Dean 17.04.) | Dean / VELUX Commercial CH AG | Prüfung an GBM |
| Laufend | Siedlung Frohalp | KWL-Wartung 4 Geräte – Küche/Schränke anpassen, dann Wartung | Fabio Formella / Meier-Kopp AG | Wartend – Schreiner zuerst |
| Laufend | Siedlung Frohalp | Router-Standort für App-Installation Licht/Lüftung | Slavko Vasiljevic | 🟡 Anfrage Güven 20.04. |
| Laufend | Siedlung Frohalp | Mängel Allgemeinbereich Wolfensberger (SwissTransfer) | Sacha Lüpold / Güven | Download + PDF sichten |
| Laufend | 047 Thujastrasse | HUG Duschtraversen Auftragsbestätigung Unterschrift bei bc2s | bc2s / HUG | Unterschrift abwarten |
| Laufend | 047 Thujastrasse | Smartwindows ZAW 69-70 Zahlungsauftrag bc2s | bc2s / Smartwindows | Status prüfen |
| Laufend | 042 Pilgerbrunnen | Nachbar-Stützmauer: 3 Parkplätze gesperrt Juli 2026 | Valentino Tesic | Info an Nachbarn |
| 26.06.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Architektenbesichtigung 15:30–19:00 (Michael Hakios) | Hakios / Enz / Tesic / Güven | RSVP ausstehend |
| 18.05.–30.05.2026 | GBM intern | Ferien Güven Kaplangil (2 Wochen) – Vertretung klären | Güven / Michael Hakios | 🟢 Eingereicht 14.04. |
| Mitte/Ende 08.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Gärtner Etappe Ausfahrt fertig → Mobility-PP Anfang Sept. zurück | Gärtner | Laufend |

# Terminprogramm – 042 Neubau Pilgerbrunnen

Stand: 2026-02-13 · Quelle: Terminprogramm_Stand_13-02-2026.pdf · Planer: VATE / MIHA

Betrachtungszeitraum: KW 17 + KW 18 (20.04.2026 – 03.05.2026)

## 🔴 Kritisch (Ende/Start in KW 17)

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start – Ende | Ressource |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 614 | Gärtner Gasse | Umgebungsarbeiten | 21.04.2026 – 12.05.2026 | 421.0 |
| 799 | Whg. TH1 | Montage Türblätter Zargentüren | 22.04.2026 – 28.04.2026 | 273.01 |
| 801 | Whg. TH1 | Malerarbeiten | 22.04.2026 – 06.05.2026 | 285.1 |
| 822 | KiTa EG | Montage Garderobe | 21.04.2026 – 23.04.2026 | 273.3 |
| 826 | KiTa EG | Malerarbeiten inkl. Zargen | 23.04.2026 – 27.04.2026 | 285.1 |
| 919 | Kinderheim TH2 | Einbau Küche / 4 Stk. + Regenerationsküche | 08.04.2026 – 21.04.2026 | 258.0 |
| 921 | Kinderheim TH2 | Ausbessern Türanschlüsse | 21.04.2026 – 28.04.2026 | 271.0 |
| 935 | Kinderheim Finish | Montage Türblätter | 21.04.2026 – 06.05.2026 | 273.3 |
| 936 | Kinderheim Finish | Montage Schliessanlage | 22.04.2026 – 28.04.2026 | 275.1 |
| 937 | Kinderheim Finish | Signaletik | 22.04.2026 – 28.04.2026 | 278.0 |
| 938 | Kinderheim Finish | Kittfugen | 22.04.2026 – 28.04.2026 | 225.1 |

## 🟡 Achtung (Start in KW 17 oder KW 18)

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start – Ende | Ressource |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 827 | KiTa EG | Sockelmontage | 27.04.2026 – 29.04.2026 | 281.7 |
| 837 | Finish TH1 | Vorabnahme Architekt | 29.04.2026 – 29.04.2026 | 291.0 |
| 838 | Finish TH1 | Mängelbehebung | 29.04.2026 – 01.06.2026 | Alle |
| 939 | Kinderheim Finish | Lieferung WM TU | 29.04.2026 – 06.05.2026 | 250.0 |
| 992 | Kinderheim TH3 | Montage Türblätter Zargentüren | 29.04.2026 – 06.05.2026 | 273.01 |
| 993 | Kinderheim TH3 | Malerarbeiten | 29.04.2026 – 13.05.2026 | 285.1 |

## 🟢 Laufend (durchgehend in KW 17 + KW 18)

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start – Ende | Ressource |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 526 | Fassade Gasse | Eternitmontage Laubengänge | 15.04.2026 – 06.05.2026 | 215.2 |
| 532 | Fassade Nord | PU-Abdichtung Nord | 15.04.2026 – 06.05.2026 | 531.525 |
| 922 | Kinderheim TH2 | Malerarbeiten | 15.04.2026 – 06.05.2026 | 285.1 |
| 931 | Kinderheim | Eingangshalle (Schreinerarbeiten) | 17.04.2026 – 30.04.2026 | 273.3 |
| 989 | Kinderheim TH3 | Schleifen Parkett inkl. 1 Behandlung + Abdecken | 08.04.2026 – 28.04.2026 | 281.7 |
| 990 | Kinderheim TH3 | Montage Küchen | 08.04.2026 – 28.04.2026 | 258.0 |
| 991 | Kinderheim TH3 | Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter) | 15.04.2026 – 28.04.2026 | 273.3 |
| 1050 | IGT | Mängelbehebung HLKS-E | 13.04.2026 – 04.05.2026 | HLKS-E |

## Garantiefristen – Übersicht (SIA 118)

Übergabe Haus 27 Thujastrasse erfolgte am 16.04.2026. Garantiefristen werden nach Unterzeichnung SIA-Übergabeprotokoll durch Architekt Florian MüllerSigrist final eingetragen.

- Sichtbare Mängel: 2 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2028

- Verdeckte Mängel: 5 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2031

- Sicherheitsrelevante Mängel: sofortige Rüge

Letzte Aktualisierung: 21.04.2026, 06:45 Uhr (automatisierter Scan – Posteingang + Gesendete Elemente + Entwürfe + Terminprogramm)